| УТВЕРЖДЕНО: Директор ООО «ТЭС-Приволжск» Е. Ю. Папакина ___________________ УТВЕРЖЕНО Директор ООО «НСК» Ю.Л. Буглак ___________________ | УТВЕРЖДЕНО Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района В.К.Марков______________ |
| --- | --- |

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

| мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Приволжского муниципального района |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| к работе в осенне-зимний период 2025- 2026 годов |  |  |  |

| № п/п | Содержание мероприятий местонахождение объекта |  | Объем запланированных работ (тыс.м/куб;ед; км;м) |  | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб |  |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный |  | Средства предприятия. | Другие источники |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |
|  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  | Кап.ремонт кровли-6 |  | 2-3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт Суммарно промывка, опрессовка, замена частей системы отопления (стояки, лежаки, краны и т.д.), косметический ремонт подъездов, вентиляция, утепление зданий, подвалов, крыш |  | Список МКД согласно Программе подготовки к отопительному периоду 2024-2025 годов |  | 2-3 квартал | 1 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНА-БЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Котельные и тепловые пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция, модернизация: Замена дренажной канализации от центральной котельной до нефтеловушки 300м |  | Труба канализационная Ду200 – 50м. |  | май-сентябрь | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Тепловые сети Замена (капитальный ремонт) ветхих сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ТПП кот.№4 Замена трассы отопления по улице Советская от выхода из земли до д.1 корп.1. и до ТК. Прокладка подземная бесканальная, глубина 1,5 м; ширирна 1,5м | Труба ППУ д108 – 48 м. Отвод ППУ д108 – 4шт. |  |  | май-сентябрь | 99,480 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ТПП кот.№4 Замена трассы отопления по улице Советская от ТК и до ввода в д.1 корп.2. Ремонт ТК. Прокладка подземная бесканальная, глубина 1,5 м; ширирна 1,5м | Труба ПП90 -108м. Фланцевое соед. (бурт+фланец) ПП90х89 – 2шт. Отвод ПП 450 ПП90 – 2шт. Отвод ПП 900 ПП90 – 2шт. Задвижка д100 – 2шт. МН |  |  | май-сенябрь | 145,288 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. ТПП кот.№4 Замена трассы отопления и ГВС под дорогой ул.Советская от Шк12 до ТК у д.34 ул.Коминтерновская Прокол под дорогой ГНБ. | Труба сталь стенка 7мм Д150 – 120 Труба сталь стенка 7мм Д89 – 120м Отвод сталь д159 –4 шт Отвод сталь д108 – 4 шт Переход сталь 108/89 -1шт Песчано–гравийная смесь – 10т. |  |  | май-сентябрь | 781,012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. ТПП кот.№4 Замена трассы от ТК до ввода в дом д.58 по ул.Революционная (Прокуратура) Подземная прокладка канальная на глубине 1,2 м; ширина 1,5 м | Труба ПП д60- 72 м Отвод ПП 900 ПП60 – 2шт. Песчано–гравийная смесь |  |  | май-сентябрь | 40,846 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ТПП Льнянщики Замена трассы от ТК у д.18 ул.Лнянщиков до ввода в дом Подземная прокладка бесканальная на глубине 1,2 м; ширина 1,5 м | Труба ПП д90-24 м Фланцевое соед. (бурт+фланец) ПП90х89 – 2шт. Задвижка д80 – 2шт. МН. Песчано–гравийная смесь |  |  | май-сентябрь | 49,254 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. ТПП Льнянщики Замена трассы отопл. от ТК до ввода в д.24а по ул.Костромская | Труба ПП д110 -24 м Отвод ПП д110 – 2шт Песчано–гравийная смесь |  |  | май-сентябрь | 40,394 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. ТПП Баня Ремонт разводящей тепловой сети в ТК в парке Текстильщик. Ремонт ТК. | Труба сталь д108 – 24м Отвод 90 сталь д57 – 4шт. |  |  | май-сентябрь | 20,016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. ТПП Баня замена тепловой сети от магистрали до ввода в д.28 по ул.Шагова | Труба ПП60 – 24м Отвод ПП60-2шт. Отвод 90 сталь д57 – 2шт. Песчано–гравийная смесь Асфальтировка участка тротуара |  |  | май-сентябрь | 16,570 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. ТПП Южный Замена трассы отопл. ГВС от ТК до ввода в д.16 ул.Фурманов | Труба ПП д110 - 36 м Труба сталь д108 - 18 м Труба сталь д89 - 18 м Отвод ПП д110 – 6шт Отвод сталь д108 – 4шт Отвод сталь д89 – 4шт Задвижка д108– 2 шт МН Песчано–гравийная смесь |  |  | май-сентябрь | 123,092 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. ТПП Южный Замена трассы отопл. и ГВС от ТК до ввода в д.13 ул.Фурманов | Труба ППУ д108 -20 м Труба ППУ д89 -20 м |  |  | май-сентябрь | 86,112 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. ТПП Южный Замена трассы отопл. ГВС от ТК у д.2 ул.Социалистическая до ввода в дом | Труба ПП д60 -15 м Фланцевое соед. (бурт+фланец) ПП60х57 – 2шт. Труба сталь д57 -15 м Отвод ПП д60 – 2шт Отвод сталь д57 – 2шт |  |  | май-сентябрь | 15,941 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. ТПП Баня замена запорного устройства на линии паропровода Революционная д.20 | Задвижка д200 – 1 шт МН |  |  | май-сентябрь | 41.180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. ТПП кот.№4 Установка (вновь) запорных устройств в ТК у ШК №12 | Задвижка д200 – 2 шт МН |  |  | май-сентябрь | 113,562 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Химическая промывка и механическая чистка ТО ПП-2-17-7-IV пер. Северный |  | 2 шт. |  | май-сентябрь | 10,200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Химическая промывка и механическая чистка ТО ТПП Южный |  | Водонагреватель ПП-1-32-7-IV № 1, 2, 4 – 3 шт. Водонагреватель ПП-2-32-7-IV № 3 – 1 шт. |  | май-сентябрь | 10,200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Химическая промывка и механическая чистка ТО ТПП «Василевская фабрика» |  | Водонагреватель ПП-1-32-7-IV № 1, 3 – 2 шт. |  | май-сентябрь | 15,300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Химическая промывка и механическая чистка ТО г. Плес, ул. Корнилова |  | Ридан НН№19А F=9,02 м2 – 2 шт |  | май-сентябрь | 5,100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Химическая промывка и механическая чистка ТО г. Плес, ул. Советская |  | ЭТРА ЭТ-021с-10-79 F=18,48 м2 – 2 шт ЭТРА ЭТ-004с-16-13 F=0,46 м2 – 2 шт |  | май-сентябрь | 5,100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Химическая промывка и механическая чистка ТО г. Плес, пер. Пушкинский |  | Ридан НН№19А F=9,02 м2 – 2 шт |  | май-сентябрь | 5,100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Химическая промывка и механическая чистка ТО г. Плес, ул. Луначарского |  | Ридан НН№19А F=9,02 м2 – 2 шт |  | май-сентябрь | 5,100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Химическая промывка и механическая чистка ТО с. Северцево |  | Ридан НН№65 F=89,76 м2 – 2 шт Ридан НН№7А F=0,73 м2 – 2 шт |  | май-сентябрь | 10,200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. ТПП Котельная № 4 Плановый ремонт системы водоподготовки |  | Na-катионитовые фильтры 3шт. Замена фильтрующего наполнителя. |  | май-сентябрь | 178,425 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. ТПП Южный Плановый ремонт системы водоподготовки. |  | Na-катионитовые фильтры 2шт. Замена фильтрующего наполнителя. Задвижка Д80 – 3шт. Задвижка Д50 – 2шт. |  | май-сентябрь | 118,950 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. ТПП Баня Плановый ремонт системы водоподготовки. |  | Na-катионитовые фильтры 2шт. Замена фильтрующего наполнителя. Кран 1/2" шар – 2шт. Кран 1" шар – 2шт. Кран 1 1/4" шар – 3шт. Кран 1 1/2" шар – 1шт. |  | май-сентябрь | 79,300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. ЦК Волгореченская д.1 Плановый ремонт системы водоподготовки. |  | Na-катионитовые фильтры 3шт. Замена фильтрующего наполнителя. |  | май-сентябрь | 244,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. ТПП Южный Замена запорных устройств на сетевом насосе отопления и на подпитке емкости ГВС |  | Задвижка Д100 – 1шт. Задвижка Д150 – 1шт. Задвижка Д200 – 1шт. |  | май-сентябрь | 84,655 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. ТПП кот.№4 Замена запорного устройства подачи пара на емкость ГВС |  | Задвижка Д100 – 1шт. |  | май-сентябрь | 15.550 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Замена и наладка автоматики котла КВ г.Приволжск ул.Дружбы д.6А |  |  |  | май-сентябрь | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Замена приборов КИП и А котла КВЖ г.Приволжск ул.Дружбы д.6А |  | Манометры, ЭКМ, тягонапоромеры, трубки и шланки. |  | май-сентябрь | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Проверка молниезащиты котельных ООО «ТЭС–Приволжск» |  | 8 ед. |  | апрель-август | 72,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Замена вводного силового кабеля к котельной г.Плёс ул.Луначарского д.20А |  | - |  | апрель-август | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 72,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Автоматизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ТПП Баня – Установка частотных преобразователей на сетевые насосы системы отопления: – ЧП мощностью 160 кВт |  | 1 шт. |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. ТПП Южный – Установка частотных преобразователей на сетевые насосы системы отопления: – ЧП мощностью 160 кВт |  | 1 шт. |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. ТПП Южный – Установка частотных преобразователей на сетевые насосы системы ГВС: – ЧП мощностью 37 кВт |  | 1 шт. |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Котельная пер. Северный – Установка частотных преобразователей на сетевые насосы системы ГВС: – ЧП мощностью 15 кВт |  | 1 шт. |  | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Котельная пер. Северный: – Водяной экономайзер ЭБ–94И рег. №13664, зав. № 9 - Водяной экономайзер ЭП–2–142рег. №13663 зав. №5110 - Наружный газопровод среднего давления - Внутренние газопроводы котельной и газовое оборудование котлов |  |  | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1шт. | Август Август Ноябрь | 124 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Система теплоснабжения г. Приволжск, ул. Дружбы - Наружный газопровод среднего давления - Внутренние газопроводы котельной и газовое оборудование котлов КВЖ-2,0 и КВ-1,74 - ГРУ |  |  | 1шт. 1шт. 1шт. | Февраль Февраль | 124 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Система теплоснабжения г. Приволжск, ул. Волгореченская д.1 - Наружный газопровод среднего давления - Трубопровод перегретого пара рег. № 1336 - Трубопровод 4 категории рег. № 1338 - Трубопровод 4 категории рег. № 1339 - Трубопровод питательной воды рег. № 1337 -Паропровод (Центральная котельная – Яковлевская фабрика) рег. 1340 - Паропровод (Центральная котельная – Василевская фабрика) рег. 1341 |  |  | 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. | Ноябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь | 197 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Система теплоснабжения г. Плёс, п. Северцево Труба дымовая |  |  | 1шт. | Октябрь | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Система теплоснабжения г. Плёс, ул. Луначарского Труба дымовая |  |  | 1шт. | Октябрь | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Система теплоснабжения г. Плёс, ул. Советская Труба дымовая |  |  | 1шт. | Октябрь | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Система теплоснабжения г. Плёс, ул. Корнилова Труба дымовая |  |  | 1шт. | Октябрь | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Система теплоснабжения г. Плёс, пер. Пушкинский Труба дымовая |  |  | 1шт. | Октябрь | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ КОТЛОВ и ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Система теплоснабжения г. Приволжск, ул. Дружбы - Котел КВ–1,74 зав. № 1400 - КВЖ–2,0 зав. № 2840 |  |  | 1шт. 1шт. | Февраль | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Система теплоснабжения г. Приволжск, ул. Волгореченская - Теплообменник рег. № 23 |  |  | 1шт. | Сентябрь | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Система теплоснабжения п. Пеньки - Котел КВр–0,58К зав. № 21604 - Котел КВр–0,5 зав. № 6077 |  |  | 1шт. 1шт. | Октябрь | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Система теплоснабжения ТПП Баня - Водонагреватель ПП–1–50–7– II зав. № б/н Ст. 1 - Водонагреватель ПП–1–50–7– II зав. № б/н Ст. 2 - Водонагреватель ПП–1–32–7– IV зав. № 13274 Ст. 3 - Водонагреватель 700ТКВ–1.0 зав. № 2100 Ст. 4 - Водонагреватель 700ТКВ–1.0 зав. № б/н Ст. 5 |  |  | 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. | Ноябрь | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Система теплоснабжения ТПП Котельная № 4 - Водонагреватель 700ТКГ–1.0 зав. № 1530 Ст. 1 - Водонагреватель ПП–1–53–7– IV зав. № б/н Ст. 2 |  |  | 1шт. 1шт. | Ноябрь | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Система теплоснабжения ТПП Южный- Водонагреватель ПП–1–53–7– IV зав. № 324 Ст. 1 - Водонагреватель ПП–1–53–7– IV зав. № 313 Ст. 2 - Водонагреватель ПП–2–24–7– II зав. № б/н Ст. 3 - Водонагреватель ПП–1–53–7– IV зав. № 364 Ст. 4 - Водонагреватель ПП–1–53–7– IV зав. № 311 Ст. 5 - Водонагреватель ПП–1–53–7– IV зав. № 161 Ст. 6 |  |  | 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. | Ноябрь | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Система теплоснабжения ТПП Вас. ф-ка - Водонагреватель ПП–2–24–7– II зав. № 231 Ст. 2 - Водонагреватель ПП–1–32–7– IV зав. № б/н Ст. 3 |  |  | 1шт. 1шт. | Ноябрь | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Система теплоснабжения ТПП Рог. ф-ка - Водонагреватель 700ТКГ–1.0 зав. № 1387 Ст. 1 - Водонагреватель 700ТКГ–1.0 зав. № б/н Ст. 2 |  |  | 1шт. 1шт. | Ноябрь | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. УЗЛЫ УЧЁТА, КИП и А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Согласно Приложения № 1 |  |  |  | май-сентябрь | 108,325+ манометры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | 1. Проверка изолирующих фланцевых соединений |  |  | 11 шт. | Февраль | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обновление наружных опознавательных знаков подземных газопроводов |  |  | 35 шт. | май-сентябрь | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Покраска надземных газопроводов |  |  | 1347,5 м | май-сентябрь | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Проверка газоходов котлов и вентканалов |  |  | 21 шт. | май-сентябрь | 105 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 157,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. РЕЖИМНО–НАЛАДОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ КОТЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | 1. Котельная ул.Дружбы д.6А – Котёл КВЖ 2-115 ГМ №1 – Котёл КВа-1,74 ГМ №2 – Котел КВа – 2,0ГМ |  |  | 1шт. 1шт. 1шт. | Апрель Сентябрь | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Котельная пер. Северный: – Котёл ДКВР-4-13 рег. №4454 №1 – Котёл ДСЕ-2,5-14 рег. №13074 №2 – Котёл ДКВР-4-13 рег. №5534 №3 – Котел КВа–0,4 Гн–Г |  |  | 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. | Апрель Май | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Котельная ул. Волгореченская,1: – ТП-35У №2 рег. №4210 |  |  | 1шт. | Апрель | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 80,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ КОТЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Волгореченская,1: – Проведение испытаний по водно-химическому режиму (ВХР) котлов №1, №2, №3, №4 |  |  | 4шт. | Июнь | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ПРЕДПИСАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ, ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сентябрь |
| 9.1. | 1. По предписаниям от 4 февраля 2022 г.№ 9.3-214-0225вн-П/016-2022, от 21 октября 2021 года № 9.3-214-0111вн-П/156-2021 выданным Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |  |  | 1 шт. | май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Содержание мероприятий местонахождение объекта |  | Объем запланированных работ (тыс.м/куб;ед; км;м) |  | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб |  |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный |  | Средства предприятия. |  | Другие источники |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
| 1. СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Котельные и тепловые пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.с.Ингарь Замена задвижек на сетевых насосах |  | Зажвижка сталь Д150 – 2шт. |  | май-сентябрь | 70,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Химическая промывка и механическая чистка котлов Котел КСВа-2,0 с. Ингарь |  | 3 шт. |  | май-сентябрь | 289,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Химическая промывка и механическая чистка котлов Факел-1Г с. Толпыгино |  | 3 шт. |  | май-сентябрь | 236,13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Химическая промывка и механическая чистка ТО с. Новое |  | Альфа-Лаваль М10-BFM- 2шт |  | май-сентябрь | 127,81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 6266,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Проверка молниезащиты котельных ООО «НСК» |  | 2 ед. |  | апрель-август | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Автоматизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Котельная с. Ингарь Монтаж и наладка автоматики горения котла №3 |  | 1 шт. |  | май-сентябрь | 63,609 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 63,609 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Система теплоснабжения п. Ингарь - Внутренние газопроводы котельной и газовое оборудование котлов - ГРП тип ГСГО-2С |  |  | 1шт. 1шт. | Февраль Февраль |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
|  | 2. Система теплоснабжения с. Толпыгино - Внутренние газопроводы котельной и газовое оборудование котлов - ГРУ-2,0 |  |  | 1шт. 1шт. | Февраль Февраль |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |
|  | 3. Система теплоснабжения с. Новое - Внутренние газопроводы котельной и газовое оборудование котлов |  |  | 1шт. | Февраль | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ КОТЛОВ и ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Система теплоснабжения п. Ингарь - Котел ВК–21 № 2 зав. № 2 - Котел ВК–21 № 3 (выведен) - Котел ВК–21 № 4 зав. № 6 |  |  | 1шт. 1шт. 1шт. | Сентябрь | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Система теплоснабжения с. Толпыгино - Котел «Братск» зав. № 12140 - Котел «Факел» зав. № 17001 - Котел «Факел» зав. № 17002 - Котел «Факел» зав. № 17005 |  |  | 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. | Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. УЗЛЫ УЧЁТА, КИП и А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Согласно Приложения № 1 |  |  |  | май-сентябрь | 42.035+ манометры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Проверка изолирующих фланцевых соединений |  |  | 2 шт. | Февраль | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Покраска надземных газопроводов |  |  | 31,9 м | май-сентябрь | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Проверка газоходов котлов и вентканалов |  |  | 10 шт. | май-сентябрь | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. РЕЖИМНО–НАЛАДОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ КОТЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 1.Котельная с. Новое: – Котёл КВа–0,4 Гн-Г зав. № 561 – Котёл КВа–0,4 Гн-Г зав. № 559 |  |  | 1шт. 1шт. | Январь | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ КОТЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ПРЕДПИСАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ, ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Перечень узлов учёта, КИП и А ООО «ТЭС – Приволжск» со списком необходимых работ на 2025 год

Приборы КИП и А.

1. Центральная котельная

| Центральная котельная ул.Волгореченская |  |
| --- | --- |
| наименование приборов | количество |
| Поверка преобразователей давления МЭД | 6шт. |
| 2 Поверка манометров самопишущих МТС-711 | 4шт. |
| 3 Поверка манометров дифференциальных ДМ | 20шт. |
| 4 Поверка приборов вторичных КСД2 | 23шт. |
| 5 Поверка приборов КПД1 | 3шт. |
| 6 Поверка манометров электроконтактных ЭКМ | 6шт. |
| 7 Поверка напоромеров, тягонапоромеров | 22шт. |
| 8 Поверка манометров технических | 125шт |
| 9 Поверка манометров дифференциальных сильфонных ДСП-160М1 | 1шт |
| Выезд специалиста |  | кол. 1 |

2. Город ТПП

| наименование приборов | количество |
| --- | --- |
| манометры технические | 172 |
| тягонапоромеры | 51 |
| манометры ЭКМ | 12 |

3. Плёс

| наименование приборов | количество |
| --- | --- |
| манометры технические | 168 |
| тягонапоромеры | 13 |
| манометры ЭКМ | 5 |

Газовое оборудование.

- Центральная котельная ул.Волгореченская

| Прибор | Вид работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| Течеискатель ФП12 (2 канала) | поверка | 1 |
| Сигнализатор загазованности Seitron Сенсор Seitron (метан) | поверка | 5 |
| Сигнализатор загазованности Seitron (угарный газ) | поверка | 6 |
| Сигнализатор загазованности СГГ6М | поверка | 3 |
| Сужающее устройство (Зима) | Проведение измерений геометрических параметров диафрагмы / | 1 |
| Сужающее устройство (Лето) |  | 1 |
| ТСМ-Метран 254-02 | поверка | 1 |
| Датчик перепада Метран-150 | поверка | 1 |
| сигнализатор загазованности СТГ-1-2 | поверка | 9 |

- Котельные г.Приволжск и г.Плёс

| Прибор | Вид работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| Преобразователь давления КРТ 5-11 | поверка | 1 |
| Вычислитель ВКГ-2 | поверка | 1 |
| сигнализатор RGD С00 МР1 | поверка | 1 |
| сигнализатор RGD МЕТ МР1 | поверка | 2 |
| ТПТ-6-3 | поверка | 1 |
| сигнализатор СТГ-1-2 | поверка | 1 |

| сигнализатор загазованности СТГ-1-2 | поверка | 5 |
| --- | --- | --- |
| Блок питания БПДМ | поверка | 1 |
| Преобр. давления Зонд-10 | поверка | 5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Перечень узлов учёта, КИП и А ООО «НСК» со списком необходимых работ на 2025 год

Приборы КИП и А.

| наименование приборов | количество |
| --- | --- |
| манометры технические | 31 |
| тягонапоромеры | 17 |
| манометры ЭКМ | 6 |
| итого | 54 |

Газовое оборудование.

| Наименование и модель СИ | Кол-во |
| --- | --- |
| сигнализатор RGD СО0 МР1 | 1 |
| сигнализатор загазованности СТГ-1-2 | 1 |
| Корректор СПГ 742 | 1 |
| Метран 55 | 1 |
| сигнализатор загазованности СГГ6М | 1 |
| сигнализатор RGD | 1 |
| сигнализатор загазованности СТГ-1-2 | 1 |
| Преобразователь АИР-10H | 1 |
| Измеритель ИТЦ420 | 3 |
| Вычислитель ВКГ-3Т | 1 |